# Projektni zadatak – Organizacija Beauty Eventa (Makeup Masterclass)

Izabrala sam projekat pod nazivom „Organizacija beauty eventa – Makeup Masterclass“. Projekat je namenjen planiranju, koordinaciji i organizovanju događaja koji uključuje edukaciju, demonstracije šminkanja, rad sa modelima, pripremu opreme, logistiku i upravljanje učesnicima. Cilj projekta je da se prate potencijalni problemi, utrošeno vreme i raspodela obaveza kako bi event bio profesionalno organizovan.

## 1. Potencijalni problemi

- Kašnjenje učesnika

- Problemi sa rasvetom ili ozvučenjem

- Nedostatak stolica ili mesta za sve učesnike

- Kasno otkazivanje modela

- Nedostatak šminke ili higijenskog materijala

- Prevelika gužva na registraciji

-Nestanak struje

- Poteškoće sa projektorom ili ekranom

- Kašnjenje fotografa

## 2. Broj zaposlenih

Ukupan broj zaposlenih: 5

- 1 glavna organizatorka

- 1 makeup edukator

- 1 tehničar za rasvetu/ozvučenje

- 1 pomoćni asistent

- 1 fotograf

## 3. Sistematizacija zaposlenih

Glavna organizatorka – vodi kompletnu organizaciju, raspored, komunikaciju i logistiku.

Makeup edukator – drži masterclass, demonstrira tehnike, radi na modelu.

Tehničar – postavlja rasvetu, proverava ozvučenje i prezentaciju.

Pomoćni asistent – priprema prostirku, raspoređuje materijal, pomaže učesnicima.

Fotograf – fotografiše ceo događaj i radi obradu materijala.

## 4. Utrošeno vreme

- Postavljanje prostora – 60 min

- Proba svetla i zvuka – 20 min

- Registracija učesnika – 30 min

- Trajanje masterclassa – 120 min

- Pauza i Q&A – 15 min

- Fotografisanje i networking – 30 min

- Rastavljanje opreme – 30 min

## Tijana Parađina, 2022202355